УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

«19»февраля 2021 г. Бахчисарай № 68-а

*О реализации в 2021 году*

*в Бахчисарайском районе мероприятий*

*по созданию и функционированию*

*в общеобразовательных организациях центров*

*образования естественно - научной направленности*

*« Точки роста »*

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ « Об образовании в Российской Федерации », Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131 –ЗРК /2015 « Об образовании в Республике Крым ,распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 « Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях ,расположенной в сельской местности и малых городах ,центров образования естественно-научной и технологической направленностей », Государственной программой развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2016№204 (с изменениями), распоряжением Совета министров Республики Крым от 11.12.2020 № 2008-р « Об участии Республики Крым в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021-2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетом субъектов российской федерации на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта « Современная школа » национального проекта « Образование» и во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 29.01.2020 № 130 «О реализации в 2021 -2023 годах в Республике Крым мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ,центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта « Современная школа » национального проекта « Образование »

**ПРИКАЗЫВАІО:**

1.Определить должностным лицом, ответственным за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей « Точки роста »в рамках федерального проекта «Современная школа » национального проекта « Образование», заместителя начальника управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым Щербань А.П.

2. Определить образовательные организации, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки рост» в 2021 . (Приложение 1).

3. Утвердить дорожную карту по реализации проекта.( Приложение 2)

4. Руководителям образовательных учреждений:

4.1.Организовать работу по реализации проекта в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенной в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей.

4.2. Разработать следующие локальные акты:

-положение о  деятельности Центра «Точки роста »;

-приказ о назначении руководителя Центра «Точки роста;

-приказ о создании Центра «Точки роста »;

4.3.Организовать подготовительную работу к проведению ремонтов в помещениях ,определенных для функционирования в рамках проекта .

4.4.Организовать работу по освещению в средствах массовой информации ход реализации проекта.

5.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования Н.Н. Волкова**

Начальник отдела

юридической и кадровой службы Т.В. Бурлаченко

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2020г

Приложение 1

к приказу № от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

Перечень

образовательных организаций, в которых запланировано в 2021 году создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации | Юридический адрес | Количество обучающихся | Комплектность |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Голубинская средняя общеобразовательная школа  имени Бессонова Ивана Григорьевича»  Бахчисарайский район Республика Крым | 298474, Республика Крым, Бахчисарайский район,  с. Голубинка,  ул. Молодежная, 9 | 595 | Школа не является малокомплектной |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №1 имени Вилина Ивана Петровича »  Бахчисарайский район Республика Крым | 298433, Республика Крым, Бахчисарайский район,  с. Вилино,  ул. Ленина, 99 |  | Школа не является малокомплектной |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красномакская средняя общеобразовательная школа»  Бахчисарайский район Республика Крым | 298464, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Красный Мак, ул. Ленина, 38 | 236 | Школа не является малокомплектной |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бахчисарайская средняя общеобразовательная школа № 2» г.  Бахчисарай Республика Крым | 298405, Республика Крым,  г. Бахчисарай, ул. Карла Маркса, 9 | 387 | Школа не является малокомплектной |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скалистовская средняя общеобразовательная школа»  Бахчисарайский район Республика Крым | 298440, Республика Крым. Бахчисарайский район,  с. Скалистое, ул. Школьная, 3 | 531 | Школа не является малокомплектной |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тенистовская средняя общеобразовательная школа»  Бахчисарайский район Республика Крым | 298452, Республика Крым, Бахчисарайский район,  с. Тенистое, ул. Ленина, 37 | 264 | Школа не является малокомплектной |

Приложение 1

к приказу № от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

УТВЕРЖДЕНО

Начальник управления образования,

молодежи и спорта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Волкова Н.Н.

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

ПЛАН

**(дорожная карта)**

**первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста »**

**в 2021 году в Бахчисарайском районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный** | **Срок** |
| 1 | Определение муниципального координатора создания и функционирования Центров «Точек роста» | Приказ по управлению образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района | Волкова Н.Н., начальник управления образования, молодежи и спорта | март |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра. | Приказ по управлению образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района | Волкова Н.Н., начальник управления образования, молодежи и спорта  Чернявская А.В., главный специалист управления образования, молодежи и спорта | до 10 апреля |
| 3. | Разработка и утверждение Положения о деятельности Центров на территории Бахчисарайского района. | Приказ по управлению образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района | Волкова Н.Н., начальник управления образования, молодежи и спорта  Щербань А.П., заместитель начальника управления образования,  молодежи и спорта | до 20 апреля |
| 4. | Разработка «дорожной карты » первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в Бахчисарайском районе | «Дорожная карта » первоочередных действий по созданию и | Щербань А.П., заместитель начальника управления образования, молодежи и спорта | до 01 марта |
| 5. | Приобретение стендов, символики и оборудования для Центров. | Накладные, оборудование | Аппазов Р.С., директор МКУ « Центр по обслуживанию муниципальных учреждений образования Бахчисарайского района Республики Крым» | с 22.03.  2021 по 24.05.  2021 |
| 6. | Подбор педагогических кадров для работы в Центрах | Распределение рабочих функций | Руководители образовательных организаций (МБОУ «Скалистовская СОШ»,  МБОУ «Тенистовская СОШ»,  МБОУ «Голубинская СОШ им. Бессонова И.Г.»,  МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.», МБОУ «Красномакская СОШ »,  МБОУ «Бахчисарайская СОШ №2 »). | до 30 июня |
| 7. | 6.1.Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания по естественно-научному и технологическому направлениям. | Итоги обучения | Петрова В.Е., заведующая РМК | до 30 июня |
| 8. | 8.1.Организация участия педагогических работников Центров в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционном формате) проводимым проектным офисом.  8.2.Обеспечение участия педагогических работников Центров в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным офисом. | Свидетельства о повышении квалификации | Петрова В.Е., заведующая РМК | май-август |
| 9. | 9.1.Организация разработки основных и дополнительных общеобразователь-ных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров  9.2 .Получение от проектного офиса примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ;  9.3.Разрработка и утверждение образовательных программ общеобразовательными организациями. | Приказы общеобразовательных организаций;  Программы  (МБОУ «Скалистовская СОШ»,  МБОУ «Тенистовская СОШ»,  МБОУ «Голубинская СОШ им. Бессонова И.Г.»,  МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.», МБОУ «Красномакская СОШ »,  МБОУ «Бахчисарайская СОШ №2 ») | Петрова В.Е., заведующая РМК;  Руководители образовательных организаций, на базе которых создаются Центры  ( Куприянова Н.В.,  Акимова Ю.Р.,  Сизова Л.Г.,  Голдаева Т.В.,  Бук Л.А.,  Линик Т.П.) | до 30 июня |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центров:  10.1. Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами,  реализуемыми Центром.  10.2.Зачисление обучающихся. | Приказы по общеобразовательн-ым организациям (МБОУ «Скалистовская СОШ»,  МБОУ «Тенистовская СОШ»,  МБОУ «Голубинская СОШ им. Бессонова И.Г.»,  МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.», МБОУ «Красномакская СОШ »,  МБОУ «Бахчисарайская СОШ №2 » | Руководители образовательных организаций на базе которых создаются центры  ( Куприянова Н.В.,Акимова Ю.Р.,  Сизова Л.Г.,  Голдаева Т.В.,  Бук Л.А.,  Линик Т.П.) | август |
| 11. | Заключение договоров на проведение работ. | Договора | Руководители образовательных организаций, на базе которых создаются центры  ( Куприянова Н.В., Акимова Ю.Р.,  Сизова Л.Г.,  Голдаева Т.В.,  Бук Л.А.,  Линик Т.П.) | с 18.03  2021  по  20.05  2021 |
| 12. | Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точки роста ». | Акты выполненных работ | Руководители образовательных организаций, на базе которых создаются Центры  ( Куприянова Н.В.,  Акимова Ю.Р.,  Сизова Л.Г.,  Голдаева Т.В.,  Бук Л.А.,  Линик Т.П.). | с 19.03  2021  по  31.05  2021 |
| 13. | Открытие Центров в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Руководители образовательных организаций на базе которых создаются центры  ( Куприянова Н.В.,  Акимова Ю.Р.,  Сизова Л.Г.,  Голдаева Т.В.,  Бук Л.А.,  Линик Т.П.) | 01.09.  2021 |